# ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR)

Dự án Tăng cường năng lực xuất khẩu cho DNNVV trong ngành hàng gia vị, rau quả Việt Nam (SFV - Export)

- TÓM TẮT

Hoạt động:	Tuyển đơn vị tư vấn xây dựng triển lãm thực tế ảo trên nền tảng cổng thông tin sfv-agriexport.vn

Vị trí:	Đơn vị tư vấn xây dựng triển lãm thực tế ảo trên nền tảng cổng thông tin sfv-agriexport.vn

Thời gian:	Từ 15/10/2023 đến 15/12/2023

Địa điểm thực hiện: toàn quốc

Ban quản lý dự án: Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, số 9 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, Hà Nội

# THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN

Bối cảnh

Ngành rau quả và gia vị chiếm tỷ trọng lớn thứ hai trong xuất khẩu nông sản thực phẩm của Việt Nam sang EU, chỉ sau cà phê và chè. Kim ngạch xuất khẩu năm 2020 là 855 triệu EUR, tăng 8% so với năm 2019, tuy nhiên hiện chỉ chiếm chưa đến 1% thị phần hàng nông sản của EU. Điều đó có nghĩa là trái cây, rau và gia vị của Việt Nam vẫn còn nhiều tiềm năng để gia tăng tỉ trọng xuất khẩu sang EU. Những mặt hàng xuất khẩu này được dự đoán sẽ tiếp tục tăng trưởng do việc cắt giảm và / hoặc dỡ bỏ thuế quan theo Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA).

Tuy nhiên, năng suất của các doanh nghiệp hiện còn thấp và đang gặp nhiều thách thức khác nhau ngăn cản các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) gia vị và rau quả Việt Nam tiếp cận thị trường EU.

- Các DNNVV thiếu kiến thức và nguồn nhân lực để đáp ứng tiêu chuẩn và thiết lập hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghiệp;

- Các DNNVV thiếu kiến thức và khả năng tiếp cận thị trường EU, đồng thời có ít cơ hội liên lạc với các khách hàng châu Âu

- Các doanh nghiệp trong ngành hàng gia vị và rau quả của Việt Nam thiếu cơ chế hiệu quả để nâng cao năng lực toàn ngành và quảng bá chung cho các sản phẩm

Nhằm tăng cường năng lực xuất khẩu cho DNNVV trong ngành gia vị, rau, quả Việt Nam, Oxfam tại Việt Nam hợp tác với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện dự án “Tăng cường năng lực xuất khẩu cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành hàng gia vị, rau, quả Việt Nam” do Liên minh châu Âu tài trợ trong giai đoạn 2022 – 2023.

Dự án được thực hiện trong 24 tháng sẽ hỗ trợ các DNVVN nâng cao năng lực xuất khẩu sang EU cũng như góp phần đưa nền kinh tế Việt Nam hội nhập vào chuỗi giá trị toàn cầu.

# Mục tiêu tổng thể của dự án:

Góp phần tăng cường xuất khẩu các sản phẩm gia vị, trái cây và rau quả sang Liên minh Châu Âu thông qua việc hỗ trợ tăng cường năng lực của DNNVV trong ngành, nâng cao năng lực toàn ngành và danh tiếng của các sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam

# Mục tiêu cụ thể của dự án:

- Tối đa hóa lợi ích của Việt Nam từ các cơ chế thương mại ưu đãi, tập trung vào EVFTA: tạo điều kiện cho DNNVV xuất khẩu gia vị, trái cây và rau được hưởng lợi từ việc cắt giảm và / hoặc dỡ bỏ thuế quan trong EVFTA.

- Tăng cường xuất khẩu các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao từ Việt Nam sang EU: DNNVV xuất khẩu nâng cao chất lượng sản phẩm phù hợp với các tiêu chuẩn được EU công nhận về an toàn thực phẩm và thực hành bền vững.

- Tăng cường khả năng tiếp cận với các doanh nghiệp FDI của EU tại Việt Nam và các nhà mua và nhà phân phối châu Âu.

# Giải pháp hỗ trợ :

- Trang bị cho các DNNVV Việt Nam những kiến thức cần thiết về các yêu cầu nhập khẩu của EU, các phân tích và xu hướng thị trường cũng như người mua của EU;

- Tư vấn xây dựng chiến lược tiếp cận thị trường Châu Âu, tăng cường khả năng tiếp thị thông qua các khóa đào tạo và xây dựng các hồ sơ tiếp thị số;

- Tăng cường khả năng tiếp cận kiến thức phù hợp với nhu cầu DNNVV nhằm giúp họ đưa ra các quyết định chiến lược về đầu tư, sản xuất và tiếp thị theo hướng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, đặc biệt là các tiêu chuẩn được EU công nhận;

- Nâng cao tiêu chuẩn chất lượng đối với các mặt hàng gia vị, trái cây và rau xuất khẩu của Việt Nam để đáp ứng các yêu cầu của EU, cụ thể là BRC, IFS và Fairtrade; và

- Hỗ trợ các DNNVV mở rộng và tăng cường mối liên kết với các doanh nghiệp FDI của EU và các khách hàng châu Âu thông qua các sự kiện kết nối trực tuyến và trực tiếp.

# Đối tượng của dự án:

DNNVV trong ngành nông nghiệp, thực phẩm chế biến, rau, quả, gia vị đã, đang và có tiềm năng xuất khẩu sang EU và nhà cung cấp của doanh nghiệp.

# NỘI DUNG CÔNG VIỆC CỦA TƯ VẤN

Mục tiêu:

  - Xây dựng triển lãm thực tế ảo cho các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản, rau quả, gia vị Việt Nam

# Nội dung công việc

# 1.Thu thập thông tin 70-80 gian hàng cho Triển lãm nền tảng trực tuyến:

# - Song ngữ Việt - Anh

# - Tính năng: Hình ảnh, video clip hoặc giới thiệu doanh nghiệp…

# - Truy cập bằng QR code và link

# 2. Truyền thông cho triển lãm

# a  Xây dựng hệ thống truyền thông gồm :

# Thiết kế 01 bộ nhận diện sự kiện bao gồm: logo, poster/ banner…

# 01 Video clip giới thiệu triển lãm

# b.Bài truyền thông

# Bài đăng truyền thông/đưa tin trên báo chí và truyền hình trước, trong và sau sự kiện.

# Bài đăng trên mạng xã hội trước, trong và sau sự kiện. Kênh của Ban tổ chức và các đối tác.

# Giới thiệu triển lãm trên các nền tảng hỗ trợ kinh doanh khác….

# Kết nối cổng thông tin với các đối tác quốc tế…

# 3.Tổ chức sự kiện ra mắt triển lãm

4. THỜI GIAN TRIỂN KHAI VÀ QUY ĐỊNH VỀ TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC

Sản phẩm là Một bộ hồ sơ kỹ thuật số bao gồm thông tin doanh nghiệp, thông tin sản phẩm của doanh nghiệp được số hoá, tin tức về doanh nghiệp, video clip giới thiệu về doanh nghiệp/sản phẩm tương ứng với mỗi doanh nghiệp đựợc hỗ trợ.

Công việc sẽ thực hiện từ 15/10/2023 đến 15/12/2023

# YÊU CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN VÀ KINH NGHIỆM

  - Đơn vị tư vấn có chuyên môn, kinh nghiệm tối thiểu 3 năm về thực hiện hoặc điều phối hệ thống hóa dữ liệu trên nền tảng số,  hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, tư vấn truyền thông cho doanh nghiệp;

  - Có khả năng số hoá dữ liệu, quay video clip truyền thông;

  - Có kinh nghiệm làm việc và kết nối với các tổ chức quốc tế, cơ quan liên quan để triển khai các hoạt động truyền thông, quảng bá…

# NGÂN SÁCH

Mức phí: dựa trên sự chào giá cạnh tranh của các đơn vị

# 7. THỜI HẠN NỘP ĐỀ XUẤT VÀ CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN

Các ứng viên có thể ứng tuyển theo cá nhân hoặc nhóm. Hồ sơ ứng tuyển bao gồm:

- Hồ sơ đơn vị/ lý lịch cá nhân mô tả kinh nghiệm làm việc (tối đa 3 trang cho 1 cá nhân) trong đó nêu rõ kinh nghiệm và những công việc tương tự đã thực hiện. Trong trường  hợp ứng tuyển theo nhóm thì nêu rõ vị trí phân công cho từng thành viên.

- Thư ứng tuyển (đơn vị/nhóm cá nhân);

- Đề xuất thực hiện gồm: đề xuất kỹ thuật và tài chính.

Cách thức ứng tuyển:

Chuyên gia tư vấn vui lòng gửi đề xuất qua email duynh@vcci.com.vn với chủ đề:

“Ứng tuyển đơn vị tư vấn xây dựng triển lãm thực tế ảo trên nền tảng cổng thông tin sfv-agriexport.vn” trước ngày 05/10/2023.